## Sở, Cơ quan
Mẫu số 1
| UBND TỈNH HÒA BÌNH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| SỞ NỘI VỤ |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ
Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2014
STT | Nội dung, chỉ tiêu | Đơn vị tính | Đăng ký |  | Tổng hợp |  | Ghi chú
|  |  | Tiêu chí định lượng (%) | Tiêu chí định tính (mốc thời gian hoàn thành) | Chỉ tiêu đăng ký hoàn thành trong 6 tháng đầu năm... (đánh dấu X vào chỉ tiêu, nội dung tương ứng) | Chỉ tiêu đăng ký hoàn thành trong 6 tháng cuối năm… (đánh dấu X vào chỉ tiêu, nội dung tương ứng)
I | Phòng Quản lý công chức
1 | Nhiệm vụ 1: Sửa đổi chính sách khuyến khích thu hút |  |  |  | X
1.1 | Xây dựng báo cáo đánh giá | Báo cáo đánh giá |  | Tháng 1
1.2 | Dự thảo văn bản | Dự thảo VB QPPL lần 1 |  | Tháng 2
1.3 | Xin ý kiến các sở, ban, UBND các huyện, thành phố | Báo cáo tổng hợp |  | Tháng 3
1.4 | Hoàn thiện văn bản báo cáo UBND tỉnh | Dự thảo VB QLLP lần 2 |  | Tháng 4
1.5 | Trình Hội đồng nhân dân tỉnh | Quyết định ban hành Chính sách KKTH |  | Tháng 6
2 | Nhiệm vụ 2: Xây dựng bộ các câu hỏi thi tuyển công chức ngạch chuyên viên |  |  |  | X
2.1 | Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án mô thi viết kiến thức chung | Câu | 40 | Tháng 3
2.2 | Xây dựng bộ câu hỏi và đáp án môn thi viết và trắc nghiệm kiến hành chính | Câu | 40 | Tháng 4
2.3 | Xây dựng bộ câu hỏi kiến thức tin học | Câu | 40 | Tháng 4
2.4 | Xây dựng bộ câu hỏi kiến thức Tiếng Anh | Câu | 40 | Tháng 4
2.5 | Báo cáo lãnh đạo Sở phê duyệt |  |  | Tháng 5
II | Phòng Tổ chức cán bộ
1 | Nhiệm vụ 1: Công tác về Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ
1.1 | Trình UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014 | Văn bản |  | Trong Quý I/2014 | X
1.2 | Trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Lạc Thuỷ và huyện Lương Sơn | Văn bản |  | Trong Quý I/2014 | X
1.3 | Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập các Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tại các huyện, thành phố. | Văn bản |  | Trong Quý II/2014 | X
1.4 | Tiếp tục chỉnh sửa Đề án thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh | Văn bản |  | Trong Quý II/2014 | X
1.5 | Trình Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn, bổ sung nhân sự lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. | Văn bản |  | Trong Quý IV/2014 |  | X
1.6 | Phối hợp với các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý theo Quyết định số 07/QĐ-UBND tỉnh | Văn bản |  | Từ Quý I đến Quý IV/2014 |  | X
1.7 | Xây dựng Kế hoạch biên chế Hành chính sự nghiệp năm 2015 trình Hội đồng nhân dân tỉnh | Văn bản |  | Trong Quý II/2014 | X
2 | Nhiệm vụ 2: Công tác tổ chức, quản lý Hội; Chính sách cán bộ;
2.1 | Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với Liên hiệp Hội Khoa học, kỹ thuật tỉnh | Văn bản |  | Quý I/2014 | X
2.2 | Trình UBND tỉnh về mô hình Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Hữu nghị tỉnh. | Văn bản |  | Quý IV/2014 |  | X
2.3 | Trình UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo phân cấp | Văn bản
2.4 | Tổ chức, triển khai thực hiện việc thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2014 | Văn bản |  | Quý I/2014
2.5 | Tham mưu trình lãnh đạo Sở ban hành các Quyết định chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. | Văn bản
2.6 | Rà soát, thẩm định chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp theo quy định: Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đôí với cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện | Văn bản
III | Phòng Xây dựng chính quyền
1 | Nhiệm vụ 1: Thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Hòa Bình (căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2014) | [5 empty] | Một số nội dung đã được thực hiện trong năm 2012 và 2013 nên không đưa vào.
1.1 | Xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán các hạng mục công việc “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Hòa Bình báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. | Hồ sơ | 100 | Tháng 3/2014 | x
1.2 | Lựa chọn Nhà thầu thi công các hạng mục công việc của Dự án theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt. Triển khai các hạng mục công việc của Dự án theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được phê duyệt. | Theo kết quả thực tế |  | Tháng 4/2014 | x
1.3 | Tổ chức triển khai, tập huấn thực hiện Dự án trên địa bàn toàn tỉnh. | Huyện, thành phố | 11 | Tháng 5/2014 |  |  | Mỗi huyện 1 buổi
1.4 | Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các hội nghị hiệp thương, xây dựng phương án xác định địa giới hành chính giữa các địa phương tại khu vực tranh chấp; xây dựng các văn bản, đề xuất phương án xác định đường địa giới hành chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. | Khu vực | 12 | Tháng 12/2014 |  | x | Từ khi thực hiện Chỉ thị 364-CT (5KV) và phát sinh sau này (7KV).
1.5 | Thành lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định | Bộ hồ sơ | 222 | Tháng 12/2014 |  | x | Phụ thuộc vào kết quả hiệp thương.
1.6 | Tổ chức để Ủy ban nhân dân các cấp ký, đóng dấu xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định. | Theo số lượng thực tế |  | Tháng 12/2014 |  | x | Phụ thuộc vào kết quả hiệp thương.
1.7 | Xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính được cập nhật từ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được hoàn thiện, hiện đại hóa đạt bốn tính chất: Đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất. | 1 | 100 | Tháng 12/2014 |  | x
2 | Nhiệm vụ 2: Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã năm 2014 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2.1 | Xây dựng kế hoạch chi tiết danh mục đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 |  | 100 | Tháng 3 | x
2.2 | Chỉnh lý, bổ sung tài liệu bồi dưỡng CBCC xã do các Bộ, ngành ban hành sát với thực tế của địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước.(Đối với tài liệu bồi dưỡng các chức danh đào tạo trong năm 2014) |  | 100 | Tháng 4 | x
2.3 | Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đối với 4 chức danh cán bộ cấp xã gồm: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND; tổng số 1100 lượt cán bộ |  | 100 | Tháng 8 |  | x
2.4 | Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ không chuyên trách cấp xã đối với 03 chức danh: Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Công an viên; tổng số 750 lượt cán bộ |  | 100 | Tháng 11 |  | x
2.5 | Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 |  |  | Tháng 11 |  | x
2.6 | Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2015. |  | 100 | Tháng 12 |  | x
IV | Phòng Cải cách hành chính
1 | Nhiệm vụ 1: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC
1.1 | Trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của 20 Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh | Văn bản | 100% | 20/3/2014 | X
1.2 | Trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thay thế Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 | Văn bản |  | 31/12/2014 |  | X | Căn cứ vào Nghị định sửa đổi Nghị định 13/2008/NĐ-CP và Quyết định sửa đổi Quyết định 93/2007/QĐ-TTg
1.3 | Trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2014 tại các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh | Văn bản |  | 30/4/2014 | X
1.4 | Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh | Văn bản |  | 30/6/2014 | X
1.5 | Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh | Văn bản |  | 30/6/2014 | X
2 | Nhiệm vụ 2: Công tác kiểm tra, đánh giá CCHC và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên trách CCHC
2.1 | Kiểm tra công tác CCHC tại 10 Sở, Ban, ngành và 11 huyện, thành phố | Tỷ lệ % | 100% | 30/10/2014 |  | X
2.2 | Điều tra XHH để xác định Chỉ số CCHC năm 2014 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Văn bản tổng hợp kết quả |  | 30/11/2014 |  | X
2.3 | Đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2014 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Báo cáo tổng hợp |  | 31/12/2014 |  | X
2.4 | Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của 10 Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh | Tỷ lệ % | 100% | 30/10/2014 |  | X
2.5 | Tổ chức tập huấn cho công chức chuyên trách CCHC của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố | Lớp tập huấn |  | 30/8/2014 |  | X
V | Phòng Tôn giáo
1 | Nhiệm vụ 1: Tổ chức Hội nghị theo tinh thần công văn số 16/TGCP-PCTT ngày 06/01/2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc góp ý dự thảo pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 06/12/2013 về tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 26/11/2013 về triển khai công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2013-2015.
1.1 | Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh | Văn bản | 100% | 28/02/2014 | X
1.2 | Ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị định, kế hoạch | Văn bản | 200% | 28/02/2014 | X
1.3 | Kiểm tra, khảo sát, thẩm định các điều kiện theo quy định của Nhà nước về việc thành lập Ban trị sự giáo hội Phật giáo cấp huyện 10/11 huyện, thành phố | Đơn vị | 5 | 31/9/2014 |  | X
1.4 | Tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo theo tinh thần công văn số 06/TGCP-PCTT ngày 06/01/2014 của Ban Tôn giáo Chính phủ | Hội nghị | 1 | 25/02/2014 | X
1.5 | Phối hợp với các ngành xây dựng các báo cáo chuyên đề về lĩnh vực tôn giáo theo yêu cầu của Ban Tôn giáo Chính phủ; Báo cáo việc thực hiện Kế hoạch 05/BCĐNQ của Ban Chỉ đạo nhân quyền tỉnh về thực hiện nhân quyền trên địa bàn tỉnh về vấn đề tôn giáo. | Văn bản | 100% | 31/12/2014 |  | X
2 | Nhiệm vụ 2: Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo
2.1 | Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tới chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo (thực hiện theo Quyết định 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) | Hội nghị | 1 | 31/4/2014 | X
2.2 | Tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức QLNN về tôn giáo (ngân sách tỉnh) | Lớp | 3 | 31/9/2014 |  | X
2.3 | Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh theo chương trình kế hoạch đã ký kết; kiểm tra các huyện, thành phố việc thực hiện Nghị định 92/2012/NĐ-CP; Chỉ thị 15/CT-UBND và Kế hoạch số 62/KH-UBND. |  | 100% | 31/12/2014 |  | X
2.4 | Phối hợp với các dơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ tín đồ nòng cốt, đấu tranh chống sự phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc |  | 100% | 31/12/2014
2.5 | Tổ chức chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân ngày kễ trọng trong tôn giáo; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chức sắc khi ốm đau, hoạn nạn (Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) |  | 100% | 24/12/2014 |  | X
VI | Phòng Công tác thanh niên
1 | Nhiệm vụ 1: Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2014 trên địa bàn tỉnh
1.1 | Tham mưu cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2014 | Văn bản | 100% | 28/5/2014 | X
1.2 | Tham mưu cho lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2014 tại các Sở, ban,ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Văn bản | 100% | 28/6/2014 | X
1.3 | Tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra theo kế hoạch trên | Đoàn công tác | 100% | 30/11/2014 |  | X
1.4 | Phối hợp với các sở, ngành rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách có liên quan đến thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. | Văn bản | 100% | 20/12 |  | X
1.5 | Tham mưu cho BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh tổ chức đoàn công tác đi ngiên cứu, trao đổi ciệc thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên và triển khai Chương trình phát triển thanh niên tại các tỉnh bạn có cách làm hiệu quả | Đoàn công tác | 100% | Tháng 8/2014 |  | X
2 | Nhiệm vụ 2: Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiệp vụ QLNN về thanh niên cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên
2.1 | Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành công văn phối hợp với phòng Nội vụ huyện, thành phố khảo sát nhu cầu, đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn | Văn bản | 100% | 25/5/2014 |  | X
2.2 | Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức đăng ký tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2014 | Văn bản | 100% | 30/6/2014 |  | X
2.3 | Phối hợp với các Sở, Ngành của tỉnh, giảng viện Bộ Nội vụ biên soạn giáo trình cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2014 | Bộ giáo trình | 80 trang | 15/7/2014 |  | X
2.4 | Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên cấp xã trong tỉnh (Thực hiện theo ngân sách của tỉnh) | Lớp | 02 lớp | 31/9/2014 |  | X
2.5 | Báo cáo kết quả lớp tập huấn nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2014 | Văn bản | 100% | 15/10/2014 |  | X
VII | Thanh tra Sở
1 | Nhiệm vụ 1: Công tác thanh tra
1.1 | Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. | Cuộc | 1 | 30/4/2014 | X
1.2 | Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức của UBND huyện Yên Thủy. | Cuộc | 1 | 15/7/2014 |  | X
1.3 | Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua khen thưởng và công tác Văn thư - Lưu trữ của trường Cao đẳng nghề tỉnh Hòa Bình. | Cuộc | 1 | 30/9/2014 |  | X
1.4 | Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của phòng Cải cách hành chính. | Cuộc | 1 | 15/7/2014 | X
1.5 | Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao của phòng Công tác thanh niên. | Cuộc | 1 | 15/10/2014 |  | X
2 | Nhiệm vụ 2: Công tác giám sát kiểm tra sau thanh tra.
2.1. | Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra đã được Giám đốc Sở Nội vụ ban hành trong năm 2013. | Cuộc | 3 |  |  | X
VIII | Chi cục Văn thư lưu trữ
1 | Nhiệm vụ 1: Quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ
1.1 | - Xây dựng Quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quy định công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh phù hợp với các văn bản hiện hành. | Văn bản | 01 | 4 tháng |  | X
1.2 | - Trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và ban hành cơ cấu vị trí việc làm của cán bộ công chức viên chức trong Chi cục | Văn bản | 01 | 02 tháng | X
1.3 | - Khảo sát đội ngũ công chức viên chức toàn tỉnh làm văn thư lưu trữ, về trình độ chuyên môn nhu cầu nâng cao trình độ chuyên ngành văn thư lưu trữ để làm cơ sở tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền có kế hoạch mở lớp tại chức về VTLT tại tỉnh. | CCVC | 100% | 06 tháng | X
1.4 | - Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra chéo giữa các huyện, TP. | Văn bản | 02 | 01tháng |  | X
1.5 | - Tham mưu xây dựng và sửa đổi bổ sung Danh mục số 01 các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. | Văn bản | 01 | 03 tháng | X
2 | Nhiệm vụ 2: Quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh
| Rà soát khối tài liệu lưu trữ lịch sử của UBND tỉnh để thống kê danh mục tài liệu “Mật”, tài liệu quý hiếm và hạn chế sử dụng lập mục lục quản lý | Hồ sơ | 100% | 05 tháng | X
| Nâng cấp phần mềm lưu trữ, Triển khai số hóa tài liệu trong kho theo quy định, sưu tầm tài liệu quý hiếm trên địa bàn tỉnh về kho lưu trữ |  |  | 10 tháng |  | X
| Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tài liệu trong kho, kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống lũ bão, tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão khi có điều kiện. |  |  |  |  | X
| Chuẩn bị diện tích kho để có khả năng thu tài liệu lưu trữ của 1 đến 2 đơn vị nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. | mét giá | 10 | 05 tháng |  | X
| Tổ chức triển khai tra cứu tài liệu được số hóa trên máy tính |  |  | 02 tháng |  | X
IX | Ban Thi đua khen thưởng
1 | Nhiệm vụ 1: Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014
1.1 | Ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện đăng ký thi đua và trình khen thưởng | Văn bản | Văn bản | Tháng 2/2014 | X
1.2 | Tham mưu chương trình nội dung họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh | Tài liệu | Tài liệu | Tháng 05/2014 | X
|  | nội dung kỳ họp | nội dung kỳ họp
1.3 | Hoàn thiện hồ sơ trình khen thưởng cấp nhà nước năm kế hoạch 2013 | Văn bản, | Văn bản, | Tháng 6/2014 | X
|  | Tờ trình | Tờ trình
1.4 | Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 | Văn bản | Văn bản | Tháng 9/2014 |  | X
1.5 | Tham mưu cho Hội đồng ban hành văn bản Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2014 | Văn bản | Văn bản | Tháng 11/2014 |  | X
2 | Nhiệm vụ 2: Tham mưu, chỉ đạo quán triệt tuyên truyền thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật TĐKT năm 2013
2.1 | In sao y tài liệu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật TĐKT năm 2013 cho các cơ quan, đơn vị. |  |  | Tháng 9/2014 |  | X
2.2 | Xây dựng kế hoạch tập huấn |  |  | Tháng 9/2014 |  | X
2.3 | Nghiên cứu soạn thảo các chuyên đề tập huấn báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến |  |  | Tháng 9/2014 |  | X
2.4 | Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung Luật TĐKT năm 2013 |  |  | Tháng 10/2014 |  | X
2.5 | Tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung Luật TĐKT năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TĐKT. |  |  | Tháng 11/2014 |  | X
X | Văn phòng Sở
1 | Nhiệm vụ 1: Xây dựng Đề án Vị trí việc làm của Sở
1.1 | Đề án Vị trí việc làm được phê duyệt | Đề án |  | Tháng 12/2014 |  | X
2 | Tham mưu, rà soát, kiện toàn, quản lý đội ngũ Cán bộ, công chức, viên chức của Sở
2.1 | Hoàn thành Kế hoạch tuyển dụng năm 2014 | Văn bản |  | Tháng 12/2014 |  | X
2.2 | Tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý của Sở | Văn bản |  | Tháng 12/2014 |  | X
2.3 | Thực hiện kịp thời chế độ chính sách cho Cán bộ, công chức, viên chức | Văn bản |  | Tháng 12/2014 |  | X
2.4 | Hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Sở | Văn bản |  | Tháng 12/2014 |  | X
2.5 | Kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của cơ quan | Văn bản |  | Tháng 6/2014 | X

## Huyện, TP
UBND HUYỆN………….
ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HUYỆN……… Mẫu M1 (Kèm theo Tờ trình số….ngày ….của Chủ tịch…….)
| Nội dung, chỉ tiêu (Mỗi nhiệm vụ đăng ký từ 8 nội dung, chỉ tiêu trở lên) | Đăng ký |  | Tổng hợp |  | Ghi chú
|  | Tiêu chí định lượng (%) | Tiêu chí định tính (mốc thời gian hoàn thành) | Chỉ tiêu đăng ký hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2012 (đánh dấu X vào chỉ tiêu, nội dung tương ứng) | Chỉ tiêu đăng ký hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2012 (đánh dấu X vào chỉ tiêu, nội dung tương ứng)
A | 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội năm 2012
Nhiệm vụ 1: Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Nhiệm vụ 2: Xây dựng kết cấu hạ tầng
Nhiệm vụ 3: Phát triển CN-TTCN
Nhiệm vụ 4: Phát triển nông nghiệp hàng hoá
Nhiệm vụ 5: Phát triển Giáo dục – đào tạo, y tế, việc làm, xoá đói giảm nghèo
Tổng số chỉ tiêu đăng ký 05 nhiệm vụ riêng
B | 5 Nhiệm vụ chung (ghi chi tiết, cụ thể hóa)
1 | Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện các quyết định về giải quyết khiếu nại, tố cáo đó cú hiệu lực pháp luật; số lượng, chất lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ thực hiện các quyết định có hiệu lực pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để khiếu kiện đông người.(Nhiệm vụ 1)
2 | ý thức chấp hành sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của cấp trên; sáng tạo trong tổ chức thực hiên; khụng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không bị phê bình, nhắc nhở bằng văn bản.(Nhiệm vụ 2)
3 | Hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ gìn đoàn kết; có ý tưởng mới; áp dụng công nghệ thông tin; quan tâm công tác đào tạo cán bộ; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; tác phong làm việc, lối sống gương mẫu. (Nhiệm vụ 3)
4 | Kết quả cải cách hành chính; áp dụng ISO, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đơn giản hóa, công khai hóa, minh bạch các thủ tục hành chính ở cấp huyện và tổ chức tốt cơ chế “một cửa” ở cấp xã; giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.(Nhiệm vụ 4)
5 | Ban hành và thực hiện có kết quả quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị không vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.(Nhiệm vụ 5)
Tổng số chỉ tiêu đăng ký 05 nhiệm vụ chung
C | TỔNG SỐ CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ 10 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM